## Hoja1
Actividad | Actividad Predecesora | Nombre | Inicio | Final | Tiempo
A | - | Creación de repositorio en github | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1
B | - | Relevamiento | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1
C | B | Especificación de requerimientos | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1
D | C | Cronograma inicial del proyecto | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1
E | D | Reglamento interno | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1
F | B | Localización de la empresa | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1
G | B | Forma Juridica | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1
H | B | Documentación de inicio | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 14
I | G | Nombre de empresa y fundamentción | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1
J | d | Objetivos generales de la empresa | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1
K | C | Público objetivo | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 1
L | I | Creación logotipo, isotipo y slogan | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 1
M | J | Misión, Visión y valores de la empresa | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 1
N | M | Documentación obligatoria | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1
O | N | Readacción academica | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1
P | L | Prototipado de la aplicación | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 14
Q | P | Bocetos de UI/UX digital | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2
R | P | Diseño del tablero de juego | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2
S | R | Prototipo de interfaz de usuario | 2025-06-27 | 2025-07-10 | 14
T | R | Diseño del dado | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2
U | S | Implementación de diseño responsivo | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 3
V | S | Configuración del entorno de desarrollo | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 4
W | V | Gestión y administración de paquetes del sistema operativo | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1
X | W | Manual de instalador SO Servidor | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1
Y | d | Implementación del modelo de desarrollo (Tradicional) | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 7
Z | X | Relevamiento de sistema operativo para el servidor | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2
AA | D | Control de versiones y repositorio | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 4
AB | C | Estudio de factibiliidades | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1
AC | AB | Justificación técnologica | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 4
AD | Z | Instalación y configuración de la red | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 5
AE | AD | Documentación | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1
AF | AE | Subir todo el proyecto hasta la primera entrega | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1
Formulas:
Tiempo = DAYS([Final],[Inicio]-1)